## (Зміни)
Зміни до інвестиційної програми ПАТ "Вінницяобленерго" 2017 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕКП | [6 empty] | Пропозиція компанії | [6 empty] | Різниця між планом та пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕКП | [6 empty] | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції тис. грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | Усього, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Вартість одиниці продукції тис. грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | Усього, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Вартість одиниці продукції тис. грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | Усього, тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=11-4 | 19=12-5 | 20=13-6 | 21=14-7 | 22=15-8 | 23=16-9 | 24=17-10 | 25=18/4*100% | 26 | 27
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Липовець" І черга | шт. | 13576.4925 | 1 | 1 | 0 | 13576.4925 | 13576.4925 | 0 | 14371.1985 | 1 | 1 | 0 | 14371.1985 | 14371.1985 | 0 | 794.706 | 0 | 0 | 0 | 794.706 | 794.706 | 0 | 5.854% | Амортизація; Небаланс ТВЕ
2 | Реконструкція ТП 10/0,4 кВ №83 по вул. Стуса, 7, м. Вінниця з повною заміною обладнання 0,4 кВ | шт. | 805.68 | 1 | 1 | 0 | 805.68 | 805.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -805.68 | -1 | -1 | 0 | -805.68 | -805.68 | 0 | -100% | Небаланс ТВЕ
3 | Схема інженерного обладнання території м. Гнівань в частині відображення проектних електричних мереж напругою 20 кВ та трансформаторних підстанцій, шляхом реконструкції існуючих мереж напругою 6 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.956 | 1 | 1 | 0 | 79.956 | 79.956 | 0 | 79.956 | 1 | 1 | 0 | 79.956 | 79.956 | 0 | 100% | Амортизація
Усього по розділу I: | [6 empty] | 14382.1725 | 14382.1725 | 0 |  |  |  |  | 14451.1545 | 14451.1545 | 0 |  |  |  |  | 68.982 | 68.982 | 0
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
1 | Однофазні електронні лічильники (типу "Смарт") | шт. | 1.54 | 7750 | 7750 | 0 | 11935 | 11935 | 0 | 1.54 | 7700 | 7700 | 0 | 11858 | 11858 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -77 | -77 | 0 | 0% | Амортизація
2 | Впровадження АСКОЕ з уведенням системи в експлуатацію (маршрутизатори) | шт. | 18.9 | 80 | 80 | 0 | 1512 | 1512 | 0 | 18.82 | 53 | 53 | 0 | 997.46 | 997.46 | 0 | -0.08 | -27 | -27 | 0 | -514.54 | -514.54 | 0 | -0.4233% | Амортизація
3 | Сервери (основний та резервний) для об`єднання діючих систем ПАТ "Вінницяобленерго" в один комплекс баз даних АСКОЕ-побут | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9615 | 2 | 2 | 0 | 481.923 | 481.923 | 0 | 240.9615 | 2 | 2 | 0 | 481.923 | 481.923 | 0 | 100% | Амортизація
4 | Ноутбук для налаштування та конфігурування обладнання, що входить до комплексу АСКОЕ-побут | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3175 | 2 | 2 | 0 | 40.635 | 40.635 | 0 | 20.3175 | 2 | 2 | 0 | 40.635 | 40.635 | 0 | 100% | Амортизація
Усього по розділу IІ: | [6 empty] | 13447 | 13447 | 0 |  |  |  |  | 13378.018 | 13378.018 | 0 |  |  |  |  | -68.982 | -68.982 | 0
IІІ. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)
Усього по розділу III: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу ІV: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу V: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу VІ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII. Інше
Усього по розділу VІІ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Усього по програмі: | [6 empty] | 27829.1725 | 27829.1725 | 0 |  |  |  |  | 27829.1725 | 27829.1725 | 0 |  |  |  |  | 2.1316e-13 | 2.1316e-13 | 0